## Slide 1
Projeto A3
Gerenciador de Tarefas
Documentação de Desenvolvimento de Software
Disciplina
UC – Gestão e Qualidade de Software
Prof. Calvetti
Aluno
Bruno Rodrigues Reis
RA: 8222243147
Objetivos do Projeto
Demonstrar aplicação prática de conceitos de engenharia de software
Elaborar documentação completa de desenvolvimento
Implementar sistema funcional com testes abrangentes
Aplicar gestão de configuração e controle de qualidade

## Slide 2
Metodologia e Planejamento
Abordagem sistemática baseada em engenharia de software
Abordagem Metodológica
Processo iterativo e incremental
Baseado em Pressman & Maxim
Foco na qualidade e documentação
Cronograma Geral
Duração Total:
4 semanas
Esforço Estimado:
60 horas
Equipe:
Multidisciplinar
Fases do Projeto
Análise & Design
Semana 1
Requisitos, arquitetura e especificações
Implementação
Semanas 2-3
Desenvolvimento backend e frontend
Testes & Docs
Semana 4
Validação e documentação final
Recursos Necessários
Humanos
Desenvolvedores, Analistas, Testadores
Tecnológicos
Flask, Git, Ferramentas de Teste
Infraestrutura
Ambientes de Dev, Teste e Produção

## Slide 3
Tecnologias Escolhidas
Stack tecnológico otimizado para praticidade e eficiência
Flask Framework
Microframework Python para desenvolvimento web
Escolha Principal
Backend
Python + Flask
Framework web minimalista
SQLite
Banco de dados leve
Frontend
HTML5 + CSS3
Estrutura e estilização
JavaScript
Interatividade e APIs
Justificativa da Escolha do Flask
Praticidade
Microframework leve e de fácil aprendizado
Flexibilidade
Permite escolha de bibliotecas conforme necessidade
Comunidade
Ampla documentação e suporte ativo
Integração
Fácil integração com tecnologias frontend
Ferramentas de Apoio
Git
GitHub
Flask-CORS

## Slide 4
Especificação de Requisitos
Definição clara das funcionalidades e características de qualidade
Requisitos Funcionais
RF001
Criação de Tarefas
Título obrigatório e descrição opcional
RF002
Visualização de Tarefas
Lista organizada e responsiva
RF003
Marcação de Conclusão
Alternar status concluído/pendente
RF004
Exclusão de Tarefas
Remoção com confirmação
Requisitos Não Funcionais
RNF001
Usabilidade
Interface intuitiva e responsiva
RNF002
Performance
Resposta em menos de 2 segundos
RNF003
Compatibilidade
Principais navegadores web
RNF004
Confiabilidade
Persistência segura de dados
Escopo do Sistema
Incluído no Escopo
• CRUD completo de tarefas
• Interface web responsiva
• Persistência em banco SQLite
• Validação de dados
Fora do Escopo
• Autenticação de usuários
• Compartilhamento de tarefas
• Notificações e lembretes
• Integração com calendários

## Slide 5
Implementação do Sistema
Sistema funcional demonstrando conceitos de engenharia de software
Interface do Sistema
Gerenciador de Tarefas
Organize suas atividades
Nova Tarefa
Adicionar
Implementar casos de teste
Concluir
Excluir
Arquitetura Implementada
Frontend
Interface responsiva com HTML5, CSS3 e JavaScript vanilla
Backend API
Flask com endpoints RESTful e CORS habilitado
Persistência
SQLite com SQLAlchemy ORM para modelagem de dados
Funcionalidades Implementadas
Criar
Novas tarefas com validação
Visualizar
Lista organizada e responsiva
Concluir
Marcar como feito/reabrir
Excluir
Remoção com confirmação

## Slide 6
Planejamento de Testes
Estratégia abrangente para garantia da qualidade
Estratégia de Testes
Abordagem Sistemática
Baseada em Gonçalves et al. e melhores práticas
Cobertura Completa
Testes funcionais e não funcionais
Execução Estruturada
Cronograma detalhado com marcos definidos
Métricas do Plano
12
Casos de Teste
25
Dias de Execução
7
Marcos Definidos
100%
Cobertura RF
Ferramentas de Teste
**Testes Unitários:** `unittest`, `pytest` (Python)
**Testes de Integração/Funcionais:** `Selenium`, `Cypress` (Web), `Postman` (API)
**Testes de Performance:** `JMeter`, `Locust`
**Gestão de Testes:** Planilhas Excel (para cronograma e casos simples)
Casos de Teste Principais
CT001 - Criação com título válido
Aprovado
CT003 - Validação de campos
Aprovado
CT004 - Marcação de conclusão
Aprovado
CT006 - Exclusão com confirmação
Aprovado
CT011 - Responsividade móvel
Aprovado
Critérios de Aprovação
100% Funcionais
Todos os casos funcionais devem passar
90% Interface
Mínimo para testes de usabilidade
Zero Críticos
Nenhum defeito crítico pendente

## Slide 7
Cronograma Detalhado de Testes
Visão completa das atividades de teste e seus marcos
ID
Atividade
Descrição
Responsável
Recursos
Data Início
Data Fim
Duração (dias)
Dependências
Marco
Status
T001
Planejamento de Testes
Definição da estratégia de testes e elaboração do plano de testes
Analista de Testes
Analista de Testes Senior
15/06/2025
16/06/2025
2
Conclusão dos requisitos
Plano de Testes Aprovado
Planejado
T002
Criação de Casos de Teste
Elaboração dos casos de teste para todas as funcionalidades
Analista de Testes
Analista de Testes Junior
17/06/2025
19/06/2025
3
T001 - Planejamento de Testes
Casos de Teste Criados
Planejado
T003
Preparação do Ambiente de Teste
Configuração do ambiente de teste e dados de teste
DevOps
DevOps Engineer, Servidor de Teste
17/06/2025
17/06/2025
1
T001 - Planejamento de Testes
Ambiente de Teste Configurado
Planejado
T004
Testes Unitários
Execução de testes unitários para validar componentes individuais
Desenvolvedor
Dev Backend, Dev Frontend
18/06/2025
19/06/2025
2
T003 - Preparação do Ambiente
Testes Unitários Concluídos
Planejado
T005
Testes de Integração
Validação da integração entre componentes do sistema
Analista de Testes
Analista de Testes Senior, Desenvolvedor
20/06/2025
22/06/2025
3
T004 - Testes Unitários
Integração Validada
Planejado
T006
Testes Funcionais
Execução de testes funcionais baseados nos casos de teste
Analista de Testes
Analista de Testes Junior, Analista de Testes Senior
23/06/2025
26/06/2025
4
T002 - Criação de Casos de Teste, T005 - Testes de Integração
Funcionalidades Validadas
Planejado
T007
Testes de Usabilidade
Avaliação da experiência do usuário e interface
UX Designer
UX Designer, Usuários de Teste
27/06/2025
28/06/2025
2
T006 - Testes Funcionais
Usabilidade Aprovada
Planejado
T008
Testes de Performance
Validação do desempenho e capacidade do sistema
Analista de Performance
Analista de Performance, Ferramentas de Load Test
29/06/2025
30/06/2025
2
T006 - Testes Funcionais
Performance Validada
Planejado
T009
Testes de Segurança
Verificação de vulnerabilidades e aspectos de segurança
Especialista em Segurança
Especialista em Segurança, Ferramentas de Segurança
01/07/2025
02/07/2025
2
T006 - Testes Funcionais
Segurança Validada
Planejado
T010
Correção de Defeitos
Correção dos defeitos encontrados durante os testes
Desenvolvedor
Desenvolvedor Backend, Desenvolvedor Frontend
03/07/2025
05/07/2025
3
T007, T008, T009 - Testes Especializados
Defeitos Corrigidos
Planejado
T011
Testes de Regressão
Validação de que as correções não introduziram novos defeitos
Analista de Testes
Analista de Testes Senior Ferramentas de Automação
06/07/2025
07/07/2025
2
T010 - Correção de Defeitos
Regressão Validada
Planejado
T012
Testes de Aceitação
Validação final com o cliente/usuário final
Product Owner
Product Owner, Usuários Finais
08/07/2025
09/07/2025
2
T011 - Testes de Regressão
Sistema Aceito
Planejado
T013
Relatório Final de Testes
Elaboração do relatório final com resultados e métricas
Analista de Testes
Analista de Testes Senior
10/07/2025
10/07/2025
1
T012 - Testes de Aceitação
Relatório de Testes Entregue
Planejado

## Slide 8
Gestão de Configuração
Controle sistemático de mudanças e versionamento
Controle de Versões
Git + GitHub
Sistema distribuído com repositório remoto
Estratégia de Branches
Main protegido, develop para integração
Versionamento Semântico
Tags v1.0.0, v1.1.0 para releases
Itens de Configuração
Código Fonte
Controlado
Documentação
Versionado
Configurações
Rastreado
Dados de Teste
Incluído
Fluxo de Trabalho Git
Desenvolvimento
Feature branches
Pull Request
Code review
Merge
Branch principal
Release
Tag + Deploy

## Slide 9
Resultados e Conclusões
Síntese dos resultados obtidos e lições aprendidas
Projeto Concluído com Sucesso
Todos os objetivos alcançados dentro do prazo estabelecido
100%
Requisitos Atendidos
12/12
Casos de Teste Aprovados
4
Semanas de Desenvolv.
7/7
Marcos Atingidos
Principais Conquistas
Sistema Funcional Completo
Todas as funcionalidades implementadas e testadas
Documentação Abrangente
Todos os artefatos exigidos pelo Projeto A3
Qualidade Validada
Testes sistemáticos e controle de qualidade
Gestão de Configuração
Controle completo de versões e mudanças
Lições Aprendidas
Planejamento é Fundamental
Decisões bem fundamentadas facilitam execução
Requisitos Claros
Especificação detalhada evita ambiguidades
Testes Sistemáticos
Identificação precoce garante qualidade
Controle de Mudanças
Ferramentas adequadas facilitam gestão