## Cronograma de Testes
ID | Atividade | Descrição | Responsável | Recursos | Data Início | Data Fim | Duração (dias) | Dependências | Marco | Status
T001 | Planejamento de Testes | Definição da estratégia de testes e elaboração do plano de testes | Analista de Testes | Analista de Testes Senior | 15/06/2025 | 16/06/2025 | 2 | Conclusão dos requisitos | Plano de Testes Aprovado | Planejado
T002 | Criação de Casos de Teste | Elaboração dos casos de teste para todas as funcionalidades | Analista de Testes | Analista de Testes Junior, Analista de Testes Senior | 17/06/2025 | 19/06/2025 | 3 | T001 - Planejamento de Testes | Casos de Teste Criados | Planejado
T003 | Preparação do Ambiente de Teste | Configuração do ambiente de teste e dados de teste | DevOps | DevOps Engineer, Servidor de Teste | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 1 | T001 - Planejamento de Testes | Ambiente de Teste Configurado | Planejado
T004 | Testes Unitários | Execução de testes unitários para validar componentes individuais | Desenvolvedor | Desenvolvedor Backend, Desenvolvedor Frontend | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 2 | T003 - Preparação do Ambiente | Testes Unitários Concluídos | Planejado
T005 | Testes de Integração | Validação da integração entre componentes do sistema | Analista de Testes | Analista de Testes Senior, Desenvolvedor | 20/06/2025 | 22/06/2025 | 3 | T004 - Testes Unitários | Integração Validada | Planejado
T006 | Testes Funcionais | Execução de testes funcionais baseados nos casos de teste | Analista de Testes | Analista de Testes Junior, Analista de Testes Senior | 23/06/2025 | 26/06/2025 | 4 | T002 - Criação de Casos de Teste, T005 - Testes de Integração | Funcionalidades Validadas | Planejado
T007 | Testes de Usabilidade | Avaliação da experiência do usuário e interface | UX Designer | UX Designer, Usuários de Teste | 27/06/2025 | 28/06/2025 | 2 | T006 - Testes Funcionais | Usabilidade Aprovada | Planejado
T008 | Testes de Performance | Validação do desempenho e capacidade do sistema | Analista de Performance | Analista de Performance, Ferramentas de Load Test | 29/06/2025 | 30/06/2025 | 2 | T006 - Testes Funcionais | Performance Validada | Planejado
T009 | Testes de Segurança | Verificação de vulnerabilidades e aspectos de segurança | Especialista em Segurança | Especialista em Segurança, Ferramentas de Segurança | 01/07/2025 | 02/07/2025 | 2 | T006 - Testes Funcionais | Segurança Validada | Planejado
T010 | Correção de Defeitos | Correção dos defeitos encontrados durante os testes | Desenvolvedor | Desenvolvedor Backend, Desenvolvedor Frontend | 03/07/2025 | 05/07/2025 | 3 | T007, T008, T009 - Testes Especializados | Defeitos Corrigidos | Planejado
T011 | Testes de Regressão | Validação de que as correções não introduziram novos defeitos | Analista de Testes | Analista de Testes Senior, Ferramentas de Automação | 06/07/2025 | 07/07/2025 | 2 | T010 - Correção de Defeitos | Regressão Validada | Planejado
T012 | Testes de Aceitação | Validação final com o cliente/usuário final | Product Owner | Product Owner, Usuários Finais | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 2 | T011 - Testes de Regressão | Sistema Aceito | Planejado
T013 | Relatório Final de Testes | Elaboração do relatório final com resultados e métricas | Analista de Testes | Analista de Testes Senior | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1 | T012 - Testes de Aceitação | Relatório de Testes Entregue | Planejado